## Risques SSI
Risques SSI Atlas Services
Cas fictif au 07/10/2026. Cibles conditionnelles. Les tests personnels ne clôturent aucune action.
Niveau | Actuel estimé | Cible conditionnelle
Faible | 0 | 3
Modéré | 2 | 9
Élevé | 5 | 0
Critique | 5 | 0
Non coté | 0 | 0
Échelle locale : 1 à 4 faible ; 5 à 9 modéré ; 10 à 15 élevé ; 16 à 25 critique. V et I : entiers de 1 à 5.
Source : Projet_1_SSI/02_methode_registre_risques.md ; V/I initiaux issus du registre Markdown. Justifier tout changement dans le dossier.
ID | Scénario | Propriétaire | V inh. | I inh. | Score inh. | V actuel | I actuel | Score actuel | Niveau actuel | V cible | I cible | Score cible | Niveau cible | Traitement
R01 | Vol ou partage d'un compte privilégié permettant une prise de contrôle d'A01/A04 | RI | 4 | 5 | 20 | 4 | 5 | 20 | Critique | 1 | 5 | 5 | Modéré | Réduire, M01
R02 | Phishing d'un collaborateur puis accès aux échanges clients A02 | RS | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 2 | 4 | 8 | Modéré | Réduire, M02
R03 | Chiffrement ou perte de l'application A04 avec restauration A06 inutilisable | RI | 4 | 5 | 20 | 4 | 5 | 20 | Critique | 2 | 4 | 8 | Modéré | Réduire, M03
R04 | Incident persistant faute de collecte et de revue suffisantes sur A07 | RI | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 2 | 4 | 8 | Modéré | Réduire, M04
R05 | Exploitation d'une faiblesse applicative non traitée sur A04 | RD | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 2 | 4 | 8 | Modéré | Réduire, M05
R06 | Secret applicatif commité puis réutilisé pour accéder aux services A05/A04 | RD | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | Critique | 1 | 4 | 4 | Faible | Réduire, M06
R07 | Maintien d'un accès après départ et consultation des tickets A01/A04 | RI | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 1 | 4 | 4 | Faible | Réduire, M07
R08 | Futur accès inter-clients non autorisé dans SupportCloud A08 | RS | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | Critique | 2 | 4 | 8 | Modéré | Éviter l'exposition en production puis réduire, M08
R09 | Export A10 conservé sans justification et partagé trop largement | RS | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | Modéré | 2 | 3 | 6 | Modéré | Réduire, M09
R10 | Absence d'un administrateur et documentation A09 insuffisante pour reprendre le service | RI | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | Modéré | 2 | 3 | 6 | Modéré | Réduire, M10
R11 | Perte d'un portable A03 non chiffré exposant des informations clients | RI | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | Critique | 1 | 4 | 4 | Faible | Réduire, M11
R12 | Modification non validée d'A04 altérant les tickets sans retour arrière préparé | RD | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 2 | 4 | 8 | Modéré | Réduire, M12

## Risques TPRM
Risques fournisseur SupportCloud Standard
Cas fictif au 07/10/2026. Cibles conditionnelles. Les tests personnels ne clôturent aucune action.
Niveau | Actuel estimé | Cible conditionnelle
Faible | 0 | 2
Modéré | 0 | 6
Élevé | 7 | 0
Critique | 1 | 0
Non coté | 0 | 0
Échelle locale : 1 à 4 faible ; 5 à 9 modéré ; 10 à 15 élevé ; 16 à 25 critique. V et I : entiers de 1 à 5.
Source : Projet_2_TPRM/04_constats_registre_risques.md ; V/I initiaux issus du registre Markdown. Justifier tout changement dans le dossier.
ID | Scénario | Propriétaire | V inh. | I inh. | Score inh. | V actuel | I actuel | Score actuel | Niveau actuel | V cible | I cible | Score cible | Niveau cible | Traitement
S01 | Compromission d'un administrateur du tenant sans MFA imposé ; consultation ou modification de tickets et données A08 | RS | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 1 | 4 | 4 | Faible | V03, F01, VM01
S02 | Compromission ou usage abusif du compte support partagé ; accès aux données A08 et attribution des actions difficile | RS | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 1 | 4 | 4 | Faible | V03, F02, VM02
S03 | Incident détecté tardivement et traces utiles expirées ou incomplètes ; investigation et confinement du tenant A08 retardés | RS | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 2 | 4 | 8 | Modéré | V04, F03, VM03
S04 | Incident destructif ou altération du service suivis d'une reprise incomplète ; tickets A08 indisponibles ou données non récupérées | RS | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 2 | 4 | 8 | Modéré | V05/V08, F04, VM04
S05 | Accès aux tickets A08 par un tiers insuffisamment identifié ou encadré ; divulgation non autorisée et difficulté de maîtrise du traitement | RS | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 2 | 4 | 8 | Modéré | V01/V07, F05, VM05
S06 | Perte ou persistance non maîtrisée de données A08 lors d'une sortie ; export incomplet, accès trop court ou copies encore accessibles | RS | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 2 | 4 | 8 | Modéré | V08, F06, VM06
S07 | Incident confirmé affectant le client mais notification et coordination tardives ; exposition prolongée et réponse client retardée | RS | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | Élevé | 2 | 4 | 8 | Modéré | V02/V08, F07, VM07
S08 | Consultation inter-clients non autorisée de tickets A08 via le défaut applicatif ouvert ; divulgation de données confidentielles | RS | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | Critique | 2 | 4 | 8 | Modéré | V06, F08, VM08 ; miroir de R08

## Actions
Traitements SSI et fournisseur
Cas fictif au 07/10/2026. Cibles conditionnelles. Les tests personnels ne clôturent aucune action.
Source : plans M01 à M12 et VM01 à VM08 ; propositions du cas, aucune clôture réelle.
Saisir pièce reçue, relecteur et date de vérification ; conserver les conditions de clôture propres à chaque action.
Action | Risque constat | Traitement demandé | Pilote | Échéances du cas | État | Preuve attendue | Pièce reçue | Relecteur | Date vérifiée | Suite à donner
M01 | R01 | Retirer l'accès partagé, limiter les droits, imposer le MFA privilégié et contrôler la récupération | RI | J+2, 9 octobre | Proposée | Export de tous les comptes privilégiés, exceptions approuvées, essais positifs/négatifs et retrait des sessions |  |  |  | Pièce attendue
M02 | R02 | Compléter protection des accès et de la messagerie, sensibilisation adaptée au phishing | RI et RS | J+30, 6 novembre | Proposée | Configurations et exercice documentés, accès revus, canal d'alerte connu |  |  |  | Pièce attendue
M03 | R03 | Protéger les sauvegardes, séparer les accès et réaliser une restauration de contrôle | RI | Mesure conservatoire J+2 ; preuve complète J+15, 22 octobre | Proposée | Test isolé, intégrité, RTO/RPO validés et procédure répétable |  |  |  | Pièce attendue
M04 | R04 | Étendre les sources prioritaires, définir alerte, revue, conservation et protection des journaux | RI | J+30, 6 novembre | Proposée | Inventaire des sources, réception et alerte testées, revue et contrôle des accès |  |  |  | Pièce attendue
M05 | R05 | Réduire l'exposition de la fonction vulnérable, corriger et faire valider le correctif | RD | Restriction J+2 ; correction J+10, 17 octobre | Proposée | Preuve de correction et retest autorisé, sans vulnérabilité ouverte équivalente |  |  |  | Pièce attendue
M06 | R06 | Invalider le secret exposé dans le scénario, effectuer la rotation et contrôler le dépôt et son historique | RD | J+1, 8 octobre | Proposée | Ancien secret inutilisable, nouveau secret stocké hors dépôt, revue documentée des chemins concernés |  |  |  | Pièce attendue
M07 | R07 | Désactiver l'accès de départ et formaliser le retrait de comptes, sessions et jetons | RI et RH | Cas ouvert J+1 ; processus J+15 | Proposée | Preuve de retrait de l'accès et fiche de sortie complète |  |  |  | Pièce attendue
M08 | R08 | Maintenir le SaaS hors production et exiger la clôture du défaut inter-clients et des blocages fournisseur | RS | Avant toute donnée réelle | Proposée | Décision fondée sur preuves et critères du projet 2, sans acceptation par simple courriel commercial |  |  |  | Pièce attendue
M09 | R09 | Limiter exports et accès, fixer une durée justifiée et une suppression contrôlée | RS | J+30, 6 novembre | Proposée | Inventaire des exports, habilitations et exemple de suppression |  |  |  | Pièce attendue
M10 | R10 | Désigner un suppléant et exercer une procédure de reprise documentaire | RI | J+60, 6 décembre | Proposée | Exercice effectué par le suppléant et limites relevées |  |  |  | Pièce attendue
M11 | R11 | Chiffrer le poste concerné, conserver la récupération en lieu contrôlé et examiner les autres postes | RI | Poste ouvert J+2 ; inventaire J+15 | Proposée | État du volume et récupération contrôlée, couverture documentée |  |  |  | Pièce attendue
M12 | R12 | Mettre en place approbation, vérification et retour arrière pour les changements sensibles | RD | J+30, 6 novembre | Proposée | Dossier d'un changement complet, approbation indépendante et vérification du retour arrière |  |  |  | Pièce attendue
VM01 | S01/F01 | Comptes administrateurs individuels, MFA imposé pour la formule retenue, récupération et sessions maîtrisées | RI / responsable IAM fournisseur | J+15, 22 octobre ; avant production | Ouverte | Matrice complète des administrateurs, règles effectives et essais d'authentification positive/négative sur tenant d'essai. Une fiche Enterprise seule est rejetée |  |  |  | Pièce attendue
VM02 | S02/F02 | Retirer SUPPORT-PARTAGE, encadrer accès support temporaires, revue et journalisation nominative | RSSI / responsable opérations fournisseur | J+15, 22 octobre ; avant production | Ouverte | Liste de population privilégiée, retrait du compte partagé, MFA et revue avec décideur. RSSI examine les exceptions et les accès d'urgence |  |  |  | Pièce attendue
VM03 | S03/F03 | Couvrir les événements utiles sur 90 jours, protéger les traces et limiter les droits ; préciser la solution Standard ou une autre formule | RI / responsable service et logs fournisseur | J+30, 6 novembre ; avant production | Ouverte | Échantillon représentatif, conservation configurée, accès/protection et récupération d'événements vérifiés. L'export manuel partiel ne clôture pas l'action |  |  |  | Pièce attendue
VM04 | S04/F04 | Démontrer reprise du service complet et point de reprise, puis une voie de récupération client exploitable | RI et RS / responsable continuité fournisseur | J+30, 6 novembre ; avant production | Ouverte | Rapport avec début/fin, composants, données restaurées, contrôles d'intégrité, dépendances, RTO/RPO observés et limites. RS confirme les objectifs métier |  |  |  | Pièce attendue
VM05 | S05/F05 | Compléter tiers/localisations/accès, responsabilités, exigences de sécurité et modalités de changement | RJ et RSSI / responsable données et contrats fournisseur | J+15, 22 octobre ; avant production | Ouverte | Cartographie et liste complètes, restrictions d'accès, contrat pertinent et revue compétente documentée. Aucun avis juridique favorable n'est présumé |  |  |  | Pièce attendue
VM06 | S06/F06 | Négocier fenêtre de récupération, export complet, restitution, suppression et exceptions de sauvegarde | RS et RJ / responsable service fournisseur | J+30, 6 novembre ; avant production | Ouverte | Export de tickets ET pièces testé, réutilisation démontrée, clause de fenêtre suffisante et délais distincts de suppression. Assurance adaptée de fin de traitement prévue |  |  |  | Pièce attendue
VM07 | S07/F07 | Convenir notification initiale sous 24 heures après confirmation d'un incident affectant le client ; contacts, escalade et exercice commun | RSSI et RJ / responsable incidents fournisseur | Clause J+15 ; exercice J+30, 6 novembre ; avant production | Ouverte | Clause acceptée, contacts et scénario de table avec chronologie, décisions et écarts. Pas de notification réelle ni d'attaque dans l'exercice |  |  |  | Pièce attendue
VM08 | S08/F08 | Corriger le défaut d'autorisation inter-clients et faire retester le périmètre affecté | RSSI / responsable développement et test fournisseur | Plan J+2, 9 octobre ; correction et retest visés J+10, 17 octobre ; avant production | Ouverte | Preuve du correctif, version, tests de refus entre tenants, vérification des voies concernées et limites du retest. Aucun test intrusif client non autorisé |  |  |  | Pièce attendue

## Conditions
Conditions avant production SupportCloud
Cas fictif au 07/10/2026. Cibles conditionnelles. Les tests personnels ne clôturent aucune action.
Source : Projet_2_TPRM/05_remediation_suivi.md. Aucune condition satisfaite ; décision de production défavorable.
Une pièce de test personnel ne clôture pas une condition fournisseur. Consigner tous les éléments attendus.
Condition | Actions | Objet | État de référence | Pièces pertinentes | Décision motivée | Date revue
G1 | VM08 | Isolation inter-clients | Non satisfaite
G2 | VM01, VM02 | Accès privilégiés | Non satisfaite
G3 | VM04 | Reprise et récupération | Non démontrée
G4 | VM03, VM07 | Investigation et incident | Non satisfaite
G5 | VM05 | Données et tiers | Non démontrée
G6 | VM06 | Sortie et suppression | Non satisfaite